## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2017-04-27 | Técnico | Corrupción entre versiones de SW. | Software se podría corromper debido a administración inadecuada de la configuración, múltiples versiones de desarrollo y/o testing. | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Evitar: 1) Congelar Mejoras complejas hasta fin proyecto. 2) Visar por un comité todos los nuevos requerimientos 3)Uso de SVN | LG | 2017-06-12 | Pendiente
2 | 2017-04-27 | Calendario | Cierre tardío de revisión del levantamiento | Se planificó cierre del levantamiento para 30 de abril, se estima que se extenderá hasta segunda semana mayo | Plazo | Muy Alto | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Mitigar: -Se dividió la tarea de revisión en dos grandes Requerimiento. - el primero se ceierre 16 de mayo, el segundo se cierra 16 de junio | LG | 2017-06-16 | Eliminado
3 | 2017-05-22 | Equipo de Trabajo | Adjudicación tardía a proveedor tecnológico | SE estimó que el equipo de treabajo debería iniciar el 2 de mayo, pero cierre tardío de definicoiones impide publicar TTRs para esa fecha | Plazo | Alto | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Mitigar: -Se reprograma incio para el 1 de junio - se acuerda de manera interna - se publicará con lo cerrado hasta la fecha 16 de mayo - despriorizar desarrollo de mantenedores | LG | 31-05-2017 | Eliminado
4 | 2017-05-22 | Equipo de Trabajo | No presentación de proveedor tecnológico | Presupuesto podría ser no interesante por el plazo y riesgos que implica la ejecución | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: |  |  | Eliminado
5 | 2017-06-06 | Equipo de Trabajo | Cierre de hitos del proyecto fuera de plazo | Debido Poca disponibilidad de los usuarios funcionales. | Plazo | Alto | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Enviar gantt a usuarios para que se programen | JG | 2017-06-09 | Eliminado | se generó OC para tercer ingeniero
6 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo | Menos profesionales para etapa de Soporte | (analista del proyecto considerado solo hasta 29 de Dic.) | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Se propone continuidad del analista de sistema. |  |  | Pendiente
7 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo | Cambio en la conducción del Proyecto | (Nuevo Jefe de Proyecto Proveedor) | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Evaluar comportamiento nuevo JP |  |  | Pendiente | Asume la Jefatura del Proyecto, el gerente de proyectos de TINET, quien participo como Jefe de Proyecto en el anteproyecto (podría ser una oportunidad).
8 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo | No iniciar puesta en marcha en la fecha establecida | (7 días de atraso en inicio de pruebas UAT) | Plazo | Muy Bajo | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Instalar laboratorio para aislar a funcionarios que realizarán las pruebas, permitiendo mayor focalización y eficiencia, con el fin de reducir periodo de pruebas. |  |  | Pendiente
9 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo | no contar con profesionales para pruebas UAT | eventual parao de funcionarios | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: |  |  | Pendiente
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto